TEAMCRM

Этап 0 и детализация Этапа 1

# Этап 0. Подготовка инфраструктуры и сервера

Цель: подготовить безопасную, воспроизводимую и наблюдаемую среду до написания первой строки бизнес-логики. Этот этап часто пропускают и потом платят простоями и инцидентами безопасности — поэтому он вынесен в отдельную фазу.

## Состав работ

### Шаг 0.1. Инфраструктура и окружения

Выбор площадки (облако / VPS / выделенный сервер) с учётом рынка: для РФ — локализация перс. данных по 152-ФЗ (Selectel, Yandex Cloud, VK Cloud), для Украины/ЕС — провайдеры с GDPR-совместимостью (Hetzner, AWS eu-*). Сразу проектируются три окружения: dev, staging, production.

Аргументация: Решение по data-residency дешевле принять до старта — миграция персональных данных между юрисдикциями после запуска болезненна и юридически рискованна.

### Шаг 0.2. Безопасность и периметр

Хардненинг ОС (Ubuntu LTS), доступ только по SSH-ключам, отключение root-логина, fail2ban. Firewall (ufw), reverse proxy на Nginx, TLS через Let's Encrypt, VPN для административного доступа.

### Шаг 0.3. Контейнеризация и хранилища

Все сервисы описываются в Docker Compose (инфраструктура как код). Разворачиваются PostgreSQL + pgvector, Redis и брокер очередей (RabbitMQ или Redis Streams) — то самое ядро, на котором затем строится Этап 1.

### Шаг 0.4. CI/CD, мониторинг, бэкапы

Пайплайн сборки и деплоя (GitHub Actions / GitLab CI) с автодеплоем на staging. Мониторинг (Prometheus + Grafana или Netdata), централизованные логи и алерты. Автоматические бэкапы PostgreSQL с обязательной проверкой восстановления.

Аргументация: Бэкап без протестированного восстановления — это иллюзия бэкапа. Контрольное восстановление включено в Definition of Done намеренно.

## Перечень работ и результатов

| Работы | Результат (Definition of Done) |
| --- | --- |
| Выбор и аренда инфраструктуры, проектирование окружений dev / staging / prod. Оценка data-residency: 152-ФЗ для РФ (хранение перс. данных на серверах в РФ), GDPR-логика для Украины/ЕС. | Выбран провайдер и конфигурация серверов; согласованы три окружения. |
| Хардненинг ОС (Ubuntu LTS): отдельные пользователи, SSH-ключи, отключение входа под root, fail2ban, автоматические security-обновления. | ОС защищена, доступ только по ключам. |
| Периметр: firewall (ufw), reverse proxy (Nginx), TLS-сертификаты (Let's Encrypt), VPN для админ-доступа. | Открыты только нужные порты, весь трафик по HTTPS. |
| Контейнеризация: Docker + Docker Compose, описание всех сервисов как кода, разделение окружений. | Инфраструктура воспроизводима из репозитория. |
| Развёртывание хранилищ: PostgreSQL + pgvector, Redis, брокер очередей (RabbitMQ или Redis Streams). | Хранилища подняты, подключения проверены. |
| CI/CD: git-репозиторий, пайплайн сборки и деплоя (GitHub Actions / GitLab CI), автодеплой на staging. | Пуш в ветку → автосборка и деплой на staging. |
| Мониторинг и логи: Prometheus + Grafana (или Netdata), централизованные логи (Loki), базовые алерты. | Видны метрики и логи, приходят оповещения. |
| Бэкапы: автоматические дампы PostgreSQL, политика хранения, контрольное восстановление. | Бэкапы по расписанию, восстановление протестировано. |

# Этап 1. Архитектура и гибридная data-структура

Цель: создать каркас, способный без рефакторинга выдерживать реал-тайм транзакции, хранить векторные данные для нейросетей и синхронизировать интерфейсы пользователей за миллисекунды. Прежние шаги 1.1–1.3 плюс добавленный шаг стабилизации.

## Состав работ

### Шаг 1.1. Проектирование гибридной структуры базы данных

Реляционная база PostgreSQL для критически важных бизнес-данных (сделки, задачи, пользователи, TimeLogs, Rates). Параллельно — векторный слой: расширение pgvector с индексами HNSW/IVFFlat либо отдельная база Pinecone. Redis берёт на себя кэширование сложной аналитики поверх обоих слоёв.

Аргументация: PostgreSQL гарантирует ACID, необходимый для финансового учёта. Векторный слой закладывается сразу: при закрытии задачи её эмбеддинг сохраняется немедленно. Без этого внедрить граф знаний на Этапе 5 по старой базе будет невозможно.

### Шаг 1.2. Ядро бэкенда и реал-тайм слой (WebSockets)

Каркас приложения на NestJS (Node.js) или Laravel (PHP). JWT-авторизация и ролевая модель (RBAC). Сервер WebSockets (Socket.io) с комнатами по проектам и авторизацией сокетов.

Аргументация: WebSockets критичны для командной работы: перенос карточки или смена исполнителя должны мгновенно отображаться у всех участников проекта без перезагрузки страниц.

### Шаг 1.3. Легковесный SPA-интерфейс рабочего пространства

Фронтенд на React или Vue.js с собственной дизайн-системой. Модуль канбан-доски с drag-and-drop, затем подключение realtime: оптимистичные обновления и синхронизация изменений между пользователями.

Аргументация: Минималистичный и чистый интерфейс с первого дня станет главным визуальным отличием от перегруженного Битрикс24.

### Шаг 1.4. Стабилизация и нагрузочная проверка

Интеграционные тесты, нагрузочное тестирование реал-тайм слоя (k6 / Artillery), документация API (Swagger/OpenAPI), фикс багов и формальная приёмка этапа по Definition of Done.

Аргументация: Реал-тайм слой должен проверяться под нагрузкой именно сейчас: на Этапе 2 в систему добавятся финансовые расчёты, и искать узкие места в WebSockets под боевым трафиком будет уже дорого.

## Перечень работ и результатов

| Работы | Результат (Definition of Done) |
| --- | --- |
| ER-модель и миграции: сделки, задачи, проекты, пользователи, TimeLogs, ставки (Rates), роли. ORM-миграции в репозитории. | Схема БД развёрнута, миграции версионируются. |
| Векторный слой: pgvector с индексами (HNSW / IVFFlat) либо Pinecone; таблица эмбеддингов; схемы кэша в Redis. | Векторный слой готов принимать эмбеддинги задач. |
| Каркас бэкенда (NestJS / Laravel): модульная структура, JWT-аутентификация, ролевая модель (RBAC). | API-скелет с авторизацией и разграничением ролей. |
| WebSocket-сервер (Socket.io): комнаты по проектам, авторизация сокетов, базовые события доски. | Реал-тайм канал работает между клиентами. |
| Каркас фронтенда (React / Vue): дизайн-система, роутинг, стейт-менеджмент, экран входа. | Лёгкий SPA-каркас с авторизацией. |
| Модуль канбан-доски: колонки, карточки, drag-and-drop, CRUD задач. | Доска с задачами работает на одном клиенте. |
| Подключение realtime к доске: оптимистичные обновления, синхронизация изменений между пользователями. | Перенос карточки виден у всех мгновенно. |
| Стабилизация: интеграционные тесты, нагрузочный тест realtime (k6 / Artillery), Swagger-документация API, фикс багов. | Этап принят по Definition of Done. |

Контрольная точка. По завершении Этапа 1 существует работающий каркас: пользователи входят по ролям, видят канбан-доску и переносят карточки в реальном времени, а база уже умеет хранить эмбеддинги. Это фундамент, на который без переделок ложится финансовое ядро Этапа 2.